План реалізації проекту

| № п/п | Що потрібно зробити перед початком проекту? | Хто це зробить або допоможе зробити? | Коли це слід зробити? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Придбати/позичити необхідні пристрої, (фотоапарат, сканер, проектор, метр, градусник) | Завуч | За 1 тиждень |
|  | Зарезервувати час в комп’ютерній лабораторії або бібліотеці | Вчитель інформатики | За 2 тижні |
|  | Знайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть використовуватись у вашому Проекті | Вчителі інформатики, математики, української мови | За 1 тиждень |
|  | Встановити до папки Вибране закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті | Вчитель інформатики | За 1 тиждень |
|  | Провести додаткове заняття з класом | учень | За 2 дні |
|  | Отримати допомогу шкільної ради | учень | За 1 тиждень |
|  | Призначити спеціальний урочистий вечір для демонстрації закінчених учнівських робіт | Завуч | За1 тиждень |
|  | Розмістити статтю у шкільній газеті | Активісти класу | За 3 дні |
|  | Запросити фахівців з даної теми для зустрічі з учасниками проекту | Керівник проекту | За 1 тиждень |
|  | Запросити директора школи, представників місцевої газети для ознайомлення з роботою учнів | Завуч | За 4 дні |
|  | Придбати/отримати матеріали та приладдя для практичної роботи | учень | За 2 дні |
|  | Запросити батьків для допомоги | Староста класу | За 1 тиждень |
|  | Розподілити час роботи на комп’ютерах/визначити час роботи по змінах | Учні, які реалізовуватимуть проект | За 1 тиджень |
|  | Перевірити URL-адреси, які будуть використовувати учні. Оновити папку Вибране та свій учительський веб-сайт | Вчитель інформатики | За 2 дні |
|  | Визначити порядок зберігання учнівських файлів на шкільному комп’ютері та можливості доступу до них учнями | Вчитель інформатики | За 2 дні |
|  | Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має | Керівник проекту | За 2 тижні |
|  | Що потрібно зробити протягом проекту? | Хто це зробить або допоможе зробити? | Коли це слід зробити? |
|  | Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті | Керівник проекту | В перший день |
|  | Проглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи | Вчителі української мови, математики, | В перший тиждень |
|  | Організувати самостійну роботу учнів в проекті | Керівник проекту | В перший тиждень |
|  | Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту | Керівник проекту | В другий тиждень |
|  | Запросити фахівців, батьків за кілька днів до того, як вони мають прийти до школи | Активісти класу | В другий тиждень |
|  | Зробити фотографії учнів за роботою | Активісти класу | В 1 тиждень |
|  | Запросити директора школи, представників місцевої газети подивитися, як працюють учні | Завуч | Протягом місяця |
|  | Призначити учнівські конференції, присвячені проекту | Завуч | В 3 тиждень |
|  | Оцінити учнівські проекти | Вчителі інформатики, математики, української мови | В 3 тиждень |
|  | Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (ваші власні висновки, висновки учнів, батьків). | Керівник проекту | В 4 тиждень |
|  | Що потрібно зробити по завершенні проекту? | Хто це зробить або допоможе зробити? | Коли це слід зробити? |
|  | Розіслати листи подяки фахівцям, батькам/особам, що допомогли у реалізації проекту своєю роботою та фінансуванням | Активісти класу | після захисту проекту, в той же день |
|  | Очистити, видалити вміст папки Вибране та видалити допоміжні файли на комп’ютері (комп’ютерах) | Вчитель інформатики | 1 день після захисту |
|  | Повернути обладнання, книги, приладдя | Учасники проекту | 1 Тиждень після захисту |
|  | Призначити презентацію для шкільної ради, батьківської ради, місцевої ради або спонсорів | Завуч | 1 Тиждень після захисту |
|  | Включити результати цього проекту в наступні уроки свого навчального предмету, для яких ці Ключове та Тематичні питання є також важливими | Вчителі-предметники | 1 Тиждень після захисту |
|  | Вручити нагороди та відзнаки учням | Адміністрація школи, спонсори | після захисту проекту, в той же день |
|  | Подумати про наступний проект, в якому можна ефективно застосувати комп’ютерні технології | Керівник проекту | 1 місяць після захисту |